## ยุทธศาสตร์ที่ 1
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ - | 2150000 | 0 | 0 |  | a
ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ
และบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยบ้านกำแพง
เหนือจากสี่แยกหน้าโบสถ์ถึงบ้าน
นายอภิวัฒน์ โสภา
2 | โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก | 290000 | 264640 | 25360 |  | a
รางระบายน้ำซอยบ้านทองมา
3 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ | 20000 | 20000 | 0 | a
ซอยศาลเจ้า
รวม |  | 2460000 | 284640 | 25360 | - | - | -
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 621000 | 490000 | 131000 | a
| พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบร | (กันเงิน 66)
างยูซอยบ้าน สท.อชิระ เชิงทวี
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์
2 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง | 600000 | 0.00 | 0.00 |  | a
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยน้ำหัก | (กันเงิน 66)
ร่วมใจ ซอย 1 เชื่อมต่อตำบล
ดอนทราย หมู่ที่ 10 ตำบล
บ้านสิงห์
3 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนน | 852000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อม | (กันเงิน 66)
ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.ซอย
น้ำหักร่วมใจซอย 2 ช่วงหน้า
บ้านนายสุชาติเต็มปรีชา ถึง
บ้านนายอำพันธ์ แร่อ่อน หมู่ที่
10 ตำบลบ้านสิงห์
4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง | 3400000 | 0.00 | 0.00 |  | a
| โคมถนน LED ถนนสายเลียบ | (เงินสะสม)
คลองชลประทาน 1 ขวา 12
ซ้าย หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10
รวม |  | 5473000 | 490000 | 131000 | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | 100000 | 0 | 0 |  |  | a
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
รวม |  | 100000 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ยุทศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข
3.2 กลุยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัย
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | 60000 | 0 | 0 |  |  | a
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตรตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒวรขัตติยราชนารีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567
2 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 1 ต .บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯรัตน -
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
3 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป
บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
4 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 1 บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
5 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธารามจ.ราชบุรี
ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
6 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป
บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่ ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
7 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2
บ้านบางกะโดต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
8 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 3 ต. บ้านสิงห์ อ. โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป
บ้านหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
10 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
11 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป
ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
13 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
14 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี
15 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป
ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
16 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
17 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
18 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป
ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
19 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
20 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป
หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
22 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
23 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
24 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป
หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
25 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
26 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
27 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
28 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
29 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่ม ประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป
หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
31 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
32 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
33 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป
หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
34 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
หมู่ที่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
35 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 0 | 0 |  |  | a
หมู่ที่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
36 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป
หมู่ที่ 12 บ้านสิงห์ ต.บ้านสิงห์
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
37 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม | 7000 | 0 | 0 |  |  | a
เด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่
12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
| รวม | 300000 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 100000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 100000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
| การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่นวันจักรี | 50000 | 1500 | 48500 | a
วันปิยมหาราช วันรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 วันสำคัญ
ของทางราชการต่าง ๆ
| รวม 1 โครงการ | 250000 | 1500 | 48500 | - | - | -
4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง | 30000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
วิชาการระดับภาคกลางและระดับ
ประเทศ
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 275400 | 0.00 | 0.00 |  | a
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว))
4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน | 191850 | 0.00 | 0.00 |  | a
การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาสำหรับศพด.
(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน | 808500 | 0.00 | 0.00 |  | a
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
อาหารกลางวัน)
4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ
5 | โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล | 100000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
ประเภท วงโยธวาทิต
6 | โครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา | 50000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
7 | โครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน | 50000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
8 | โครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอก | 50000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
และสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
9 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน | 602800 |  |  |  | a
วัดกำแพงใต้
10 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 708400 |  |  |  | a
วัดบางกะโด
11 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 620400 |  |  |  | a
วัดหนองอ้อ
12 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 1764400 |  |  |  | a
อนุบาลโพธาราม
| รวม 12 โครงการ | 5251750 | - | - | - | - | -
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 150000 | 149055 | 945 | a
2 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 250000 | 249050 | 950 | a
ลาวเวียงราชบุรี
3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 300000 | 291385 | 8615 | a
4 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | 50000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
| รวม 4 โครงการ | 750000 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น
5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรและเกษตรอุตสาหกรรม และสินค้า OTOP
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบ | 10000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข |  |  | a
| การร้านอาหาร แผงลอยจำหน่าย |  | ตำบลบ้านสิงห์
อาหารและผู้ประกอบการตลาด
| รวม | 10000 | - | - | - | - | -
5.2 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | 10000 | 0.00 | 0.00 |  | a
| รวม | 10000 | - | - | - | - | -
5.3 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
(3) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50000 | 0.00 | 0.00
| รวม | 50000 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ | 5000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ
ประชาชน
| รวม | 5000 | - | - | - | - | -
6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้อง | 10000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
สถาบันสำคัญของชาติ
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ | 10000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
การจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง | 10000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
ศักยภาพของอาสาป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | 40000 | 28900 | 11100 | a
ป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 20000 | 9920 | 10080 | a
บนท้องถนน (วันสงกรานต์,วันปีใหม่)
6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
6 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ | 50000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
ระงับอัคคีภัย
| รวม | 140000 | - | - | - | - | -
6.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 250000 |  |  |  |  | a
เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มสตรี
ตำบลบ้านสิงห์
2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 100000 |  |  |  |  | a
เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุตำบลบ้านสิงห์
| รวม | 350000 | - | - | - | - | -
6.4 กลยุทย์ ส่งเสริมสวัสดิการและการจัดกิจกรรมนันทนาการ
(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ | 350000 | 166685 | 183315 | a
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
บ้านสิงห์
2 | โครงการค่ายเยาวชนเทศบาล | 300000 |  |  |  |  | a
ตำบลบ้านสิงห์
3 | โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้า | 50000 |  |  |  |  | a
ร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น
4 | โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | 108000 |  |  |  |  | a
กีฬาให้แก่ชุมชน
| รวม | 808000 | - | - | - | - | -
6.5 กลยุทย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(5) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการสงเคราะห์และจัด | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด |  |  | a
| สวัสดิการให้กับคนพิการ/ |  |  | งานพัฒนา
| ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ |  |  | ชุมชน
| รวม | 100000 | - | - | - | - | -

## ยุทธศาสตร์ที่ 7
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567)
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
7.1 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผน | 1000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2 | โครงการต่างๆตามนโยบายของ | 30000 | 13880 | 16120 | a
อำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการ และ
กระทรวง
(โครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์)
3 | โครงการอบรมและสัมมนา | 140000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
บุคลากรของเทศบาล
7.1 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 150000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
ในประเทศและต่างประเทศ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง
5 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา | 5000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
เทศบาลและนายกเทศมนตรี
6 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผน | 120000 | 28740 | 91260 | a | a
พัฒนาท้องถิ่น
7 | โครงการการจัดทำเทศบัญญัติ | 20000 | 0.00 | 0.00 |  |  | a
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
7.1 กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและเอกสารต่างๆ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ | 30000 | 30000 | 0.00 | a
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
บริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
| รวม | 496000 | - | - | - | - | -
7.1 กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | งบประมาณ | การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ความกว้างหน้าของโครงการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง | ยังไม่ได้
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนการ
1 | โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา | 50000 | 0.00 | 0.00
บุคลากรทางการศึกษา
| รวม | 50000 | - | - | - | - | -