## ย.1
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา
| กันสาดโรงอาหารและศูนย์พัฒนา | 206000 | 204000 | กองการศึกษา |  |  |  |  | P | P | P | P | P |  |  |  | ดำเนินการแล้ว
เด็กเล็กบ้านบางกะโด
| รวม 1 โครงการ | 206000 | 204000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
36
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม | 621000 | 490000 | กองช่าง | [12 empty] | อยู่ระหว่าง | กันเงิน
| รางระบายน้ำ ค.ส.ล แบบรางยูซอย | [8 empty] | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการ | งบประมาณ
| บ้าน สท.อชิระ เชิงทวี หมู่ที่ 6 | [16 empty] | (ก่อหนี้ผูกพัน)
(งบประมาณเทศบาล)
2 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร | 136000 | - | กองช่าง | [12 empty] | - | ยกเลิก
| หินคลุกซอยหัวสวน 3 ช่วงบ้าน | [16 empty] | เนื่องจากพื้นที่
| นางทองพูลเง่องาม ถึงบ้าน | [16 empty] | ไม่สามารถ
| นายสุเทพ แซ่ปึง หมู่ที่ 12 | [16 empty] | ดำเนินการได้
(งบประมาณเทศบาล)
3 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนน | 852000 | - | กองช่าง | [12 empty] | ยังไม่ได้ | กันเงิน
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปรุง | [15 empty] | ดำเนินการ | งบประมาณ
| บ่อพัก ค.ส.ล. ซอยน้ำหักร่วมใจ ซอย | [11 empty] | P | P | P | P |  | (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
2 ช่วงหน้าบ้านนายสุชาติ เต็มปรีชา
ถึงบ้านนายอำพันธ์ แร่อ่อน หมู่ที่ 10
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
37
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 345000 | 271000 | กองช่าง | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว
| ค.ส.ล.แบบรางยู บริเวณถนนซอย | [8 empty] | P | P | P | P | P | P | P
บ้านนางน้อย จักษุจันทร์ ถึงบ้าน
นางสมบัติ น๋วมแหลม หมู่ที่ 6
5 | โครงปรังปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ | 600000 | - | กองช่าง | [12 empty] | ยังไม่ได้ | กันเงิน
| ติกคอนกรีต ซอยบ้านน้ำหักร่วมใจ | [15 empty] | ดำเนินการ | งบประมาณ
| ซอย 1 เชื่อมต่อตำบลดอนทราย | [16 empty] | (ไม่ก่อหนี้ผูกพัน)
หมู่ที่ 10
| รวม 5 โครงการ | 2554000 | 761000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 1 จำนวน 6 โครงการ |  | 2760000 | 475000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
38
41

## ย.1(ค้างจ่ายปี 64)
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1747000 | 1350000 | กองช่าง | P | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอย
พฤกษชาติ หมู่ที่ 3
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๖4)
| รวม 1 โครงการ | 1747000 | 1350000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
39

## ย.1(ค้างจ่ายปี 65)
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1135000 | 994000 | กองช่าง | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว
| เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ |  |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P
ซอย 2 เชื่อมต่อถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 12 ซ้าย หมู่ 5
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 65)
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1120000 | 899000 | กองช่าง | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว
| เสริมหล็กพร้อมรางระบายน้ำ |  |  |  | P | P | P
ซอย ทับเณร หมู่ที่ 2
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี 65)
| รวม 2 โครงการ | 2255000 | 1893000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
40

## ย.1จ่ายขาดเงินสะสม
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง | 424000 | - | กองช่าง | [11 empty] | P | อยู่ระหว่าง | อยู่ในช่วง
| LED ถนนเลียบคลองชลประทาน | [15 empty] | ดำเนินการ | จัดซื้อ - จัดจ้าง
12 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) (ช่วงจุดตัดถนน
สาย 3525 ถึง ครัวต้นข่อย) หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านสิงห์
(จ่ายขาดเงินสะสม)
2 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและ | 500000 | - | กองช่าง | [12 empty] | ยังไม่ได้ | รอรื้อถอนสิ่ง
| บ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณคลองบ้านสิงห์- | [15 empty] | ดำเนินการ | ปลูกสร้างใน
| น้ำหัก ช่วงหน้าซอยบ้านสิงห์ ซอย 1 | [16 empty] | พื้นที่ปรับปรุง
| หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ | [16 empty] | ท่อระบายน้ำ
(จ่ายขาดเงินสะสม)
| รวม 2 โครงการ | 924000 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
44

## ย.2
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
งานบริการสาธารณะสุขและ
สาธารณสุขอื่น
1 | โครงการคลองสวยน้ำใส | 100000 | - | กองสารธารณสุข | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการ
โดยไม่ได้ใช้งบ
ประมาณ เช่น
การจำกัดวัชพืช
ผักตบชวา
โดยใช้แรงงาน
จ้างเหมาปรับ
ปรุงภูมิทัศน์
และสนับสนุน
รถแม็คโครของ
อบจ.ในการ
ขุดลอกวัชพืช
| รวม 1 โครงการ | 100000 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ |  | 100000 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
42

## ย.3
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณะสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
งานบริการสาธารณะสุขและ
สาธารณสุขอื่น
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | 60000 | 30000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
จากโรคพิษสุนัขบ้า
2 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม |  |  | หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1 บ้านบางกะโด ตำบล
บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
3 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 1
บ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
44
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
4 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ |  |  | หมู่ที่ 1
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
5 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม |  |  | หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2 บ้านบางกะโด ตำบล
บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
6 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 2
บ้านบางกะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
45
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
7 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 2
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ |  |  | หมู่ที่ 3
ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
9 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 3
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
46
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
10 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 3
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 4
4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
12 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
47
3.1 แผนงานสาธารณะสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
13 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 4
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 5
5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
15 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
48
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
16 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 5
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 6
6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
18 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
49
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
19 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 6
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 7
7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
21 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
50
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
22 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 7
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
23 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 8
8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
24 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
51
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
25 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 8
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 9
9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
27 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
52
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
28 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 9
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | หมู่ที่ 10 | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 10
10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
30 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
53
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
31 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ |  |  | หมู่ที่ 10
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
32 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 11
11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
33 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
54
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
34 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ |  |  | หมู่ที่ 11
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
35 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 12
12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
36 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
55
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
37 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ |  |  | หมู่ที่ 12
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
รวม 37 โครงการ |  | 300000 | 270000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 37 โครงการ |  | 300000 | 270000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
56

## ย.5
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
งานบริการสาธารณะสุขและ
สาธารณสุขอื่น
1 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | 50000 | 48825 | กองสาธารณสุข |  |  | P | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว
2 | โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการ | 10000 | 9893 | กองสาธารณสุข | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร
และผู้ประกอบการตลาด
รวม 2 โครงการ |  | 60000 | 58718 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
65
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | 50000 | 49570 | สำนักปลัด | [7 empty] | P |  |  |  |  | ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ |  | 50000 | 49570 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
66
5.3 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50000 | 50000 | สำนักปลัด |  |  |  | P | [8 empty] | ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ |  | 50000 | 50000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 5 จำนวน 4 โครงการ |  | 160000 | 158288 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
67

## ย.4
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | 1.1 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 100000 | 69300 | สำนักปลัด | [9 empty] | P |  |  | ดำเนินการแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(โอนเพิ่มงบระมาณรายจ่ายประจำปี)
| 1.2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 100000 | 72300 | สำนักปลัด | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
| 1.3 การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น | 50000 | 54768 | สำนักปลัด | P | [5 empty] | P |  | P |  |  |  | ดำเนินการแล้ว | โอนเพิ่มงบฯ
| วันจักรี วันปิยมหาราช วันรำลึกใน | [16 empty] | รายจ่าย
| พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 | [16 empty] | ประจำปีครั้งที่ | P | P
| วันสำคัญของทางราชการต่าง ๆ | [16 empty] | 32/2566
รวม 1 โครงการ |  | 250000 | 196368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
58
4.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง | 30000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากไม่มี
| วิชาการระดับภาคกลางและระดับ | [16 empty] | การจัดการ | P
| ประเทศ | [16 empty] | แข่งขัน
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 251430 | 235824 | กองการศึกษา | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว))
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 163850 | 103999 | กองการศึกษา | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ค่าหนังสือ อุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน | 994700 | 658182 | กองการศึกษา | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
อาหารกลางวัน)
59
4.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 50000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากไม่ได้
| บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน | [16 empty] | รับการจัดสรร
| สำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ | [16 empty] | งบประมาณ
| ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ | [16 empty] | กปท.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
6 | อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี | 200000 | 200000 | โรงเรียน | P | P | P | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว
| สากล ประเภทวงโยธวาทิต |  |  | อนุบาลโพธาราม
7 | อุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อ | 100000 | 100000 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน |  |  | วัดหนองอ้อ
วัดหนองอ้อ
8 | อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบ | 100000 | 100000 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| ชั้นเรียนโรงเรียนวัดบางกะโด |  |  | วัดบางกะโด
9 | อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ตรง | 100000 | 100000 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| วิชาเอกและสาระการเรียนรู้เพื่อยก |  |  | วัดกำแพงใต้
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้
60
4.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
10 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 767200 | 589730 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ |  |  | วัดกำแพงใต้
11 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 823200 | 654768 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| โรงเรียนวัดบางกะโด |  |  | วัดบางกะโด
12 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 784000 | 622054 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| โรงเรียนวัดหนองอ้อ |  |  | วัดหนองอ้อ
13 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 2408000 | 1784722 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| โรงเรียนอนุบาลโพธาราม |  |  | อนุบาลโพธาราม
14 | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 2125000 | 1897602.69 |  | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
รวม 14 โครงการ |  | 8897380 | 7046881.69 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
61
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 500000 | 225765 | กองการศึกษา | P | P | P | P | [8 empty] | ดำเนินการแล้ว
2 | อุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและ | 50000 | 50000 | สภาเด็กและ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากไม่ได้
| เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ |  |  | เยาวชนฯ | [13 empty] | ดำเนินการยืนยัน
การขอรับเงิน
สนับสนุนและห้วง
การดำเนินโครง
การสภาเด็กขาด
ความพร้อมซึ่งอาจ
ทำให้การดำเนิน
โครงการไม่ทันคาม
ห้วงเวลาที่กำหนด
3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 400000 | 142050 | กองการศึกษา |  |  |  |  | P | P | P | [5 empty] | ดำเนินการแล้ว
ลาวเวียงราชบุรี
4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 150000 | 148950 | กองการศึกษา | P | P | P | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว
62
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
5 | โครงการส่งเสริมทักษะการปดิษฐ์ | 52000 | 51812 | กองการศึกษา | [8 empty] | P | P | P |  | ดำเนินการแล้ว | โอนตั้งจ่าย
| ตกแต่งต้นเทียนสำหรับเด็กและ | [16 empty] | เป็นรายการ
| เยาวชนในวันสำคัญทางศาสนา | [16 empty] | ใหม่ ครั้งที่
19/2566
รวม 5 โครงการ |  | 1152000 | 618577
รวมยุทศาสตร์ที่ 4 จำนวน 20 โครงการ |  | 10299380 | 7861826.69
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
63

## ย.6
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | 1000 | - | สำนักปลัด | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ
เบื้องต้นสำหรับประชาชน
| รวม 1 โครงการ | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
69
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ | 10000 | - | งานป้องกันฯ | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว | ไม่ได้ใช้งบ
| ของชาติ |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ประมาณ
2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 10000 | - | งานป้องกันฯ |  |  | P | P |  |  | P | [5 empty] | ดำเนินการแล้ว | ไม่ได้ใช้งบ
| บนท้องถนน |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ประมาณ
3 | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ | 80000 | - | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | มีความจำเป็นต้อง
| ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ใช้งบประมาณ
ดำเนินการในเรื่อง
เร่งด่วน
4 | ในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง | 10000 | - | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถ
| ศักยภาพของอาสาสมัครป้องกัน |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | หาผู้เข้าร่วม
| ภัยฝ่ายพลเรือน | [16 empty] | โครงการได้
5 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน | 40000 | - | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | มีความจำเป็นต้อง
| การป้องกันและรักษาความปลอดภัย |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ใช้งบประมาณ
| ในชีวิตและทรัพย์สิน | [16 empty] | ดำเนินการในเรื่อง
เร่งด่วน
70
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
6 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ | 50000 | 29906.8 | งานป้องกันฯ | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ระงับอัคคีภัย |  |  | สำนักปลัด
| รวม 6 โครงการ | 200000 | 29906.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
71
6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ | 400000 | 437870 | กองการศึกษา |  |  |  | P | P | P | P | [5 empty] | ดำเนินการแล้ว | โอนงบประมาณ | P
| ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล | [16 empty] | เพิ่มเติม ครั้งที่
| บ้านสิงห์ | [16 empty] | 19/2566
2 | โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบล | 300000 | 516235 | กองการศึกษา | [8 empty] | P | P |  |  | ดำเนินการแล้ว | โอนงบประมาณ
| บ้านสิงห์ | [16 empty] | เพิ่มเติม ครั้งที่
7/2566
12/2566
3 | โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้าร่วม | 45000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากไม่ได้
| การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | [16 empty] | รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก
| รวม 3 โครงการ | 745000 | 954105 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
72
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | 826000 | 601100 | สำนักปลัด | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว
| พัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มสตรีตำบล | [7 empty] | P
บ้านสิงห์
2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | 65500 | 45685 | สำนักปลัด | [12 empty] | ดำเนินการแล้ว
| พัฒนาผู้สูงอายุตำบลบ้านสิงห์ | [6 empty] | P
| รวม 2 โครงการ | 891500 | 646785 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 6 จำนวน 12 โครงการ |  | 1837500 | 1630796.8 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
.
73

## ย.6 (ค้างจ่ายปี 65)
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
7 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV | 419681.74 | 383839.48 | งานป้องกันฯ |  | P | [10 empty] | ผู้รับจ้าง | กันเงิน
| ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ |  |  | สำนักปลัด | [12 empty] | ไม่สามารถ | งบประมาณ
| ติดตั้งรักษาความปลอดภัยทั่วไป ภาย | [15 empty] | ดำเนินการ | (ก่อหนี้ผูกพัน)
| ในหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์ | [15 empty] | ให้แล้วเสร็จ
| (รายจ่ายค้างจ่าย ปี 65) | [15 empty] | ทันในปีงบฯ
| รวม 1 โครงการ | 419681.74 | 383839.48 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
74

## ย.7
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
งานบริหารทั่วไป
1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผน | 5000 | - | สำนักปลัด | P | [5 empty] | P |  |  | P |  |  | ดำเนินการ | ไม่ได้ใช้
| ป้องกันและปราบปรามการทุจริต | [16 empty] | งบประมาณ
2 | โครงการต่างๆตามนโยบายของ | 50000 | - | สำนักปลัด | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ
อำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการ และ
กระทรวง
3 | โครงการอบรมและสัมมนาบุคลากร | 80000 | 67690 | สำนักปลัด |  |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |  | ดำเนินการแล้ว
ของเทศบาล
4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 100000 | - | สำนักปลัด | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ
ในประเทศและต่างประเทศ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง
5 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา | 5000 | - | สำนักปลัด |  |  | P | P | P | P |  | P |  |  |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ
เทศบาลและนายกเทศมนตรี
76
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
6 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผน | 150000 | 63159 | สำนักปลัด |  |  | P | P | [6 empty] | P | P | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาท้องถิ่น
7 | โครงการการจัดทำเทศบัญญัติ | 10000 | 17000 | สำนักปลัด | [7 empty] | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานบริหารงานคลัง
8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ | 30000 | 30000 | สำนักปลัด | P | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว | อุดหนุน
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | [16 empty] | อ.โพธาราม
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
บริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
| รวม 8 โครงการ | 430000 | 177849 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
77
7.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.65 | พ.ย.65 | ธ.ค.65 | ม.ค.66 | ก.พ.66 | มี.ค.66 | เม.ย.66 | พ.ค.66 | มิ.ย.66 | ก.ค.66 | ส.ค.66 | ก.ย.66 | ดำเนินการ
1 | โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา | 80000 | 143450 | กองการศึกษา |  |  |  | P | P | P | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว | โอนงบประมาณ
| บุคลากรทางการศึกษา | [16 empty] | ครั้งที่ 7/2566
| รวม 1 โครงการ | 80000 | 143450 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 7 จำนวน 9 โครงการ |  | 510000 | 321299 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
78