## ยุทธศาสตร์ที่ 1
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการก่อสร้างว่างท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขนาด | 159900 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน
| ซอยร่วมใจ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน |  | ต.บ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
18 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ
และปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต พื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 82.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด
รวม |  |  | 159900 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
รวมทั้งหมด |  |  | 159900 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
59
1

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | 1.เพื่อให้ อถล.มีความรู้ในการบริหาร | 150000 | ต.บ้านสิงห์ | กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | กันยายน
| ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยการปกป้องและ | [15 empty] | 2568
รักษาปกป้องและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อเฝ้าระวังสอดส่องดูแลรวมทั้ง
รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยการปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่
3.สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิต
สำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม |  |  | 150000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
รวมทั้งหมด |  |  | 150000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
60
55
1
1

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข
กลยุทธ์ ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน
กลุยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัย
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง | 50000 | ตำบลบ้านสิงห์ | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน | โรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีน | [15 empty] | 2568
| ศาสตรตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า | ป้องกันโรคให้สุนัขและแมวใน
| น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย | เขตตำบลบ้านสิงห์
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒวรขัตติยราชนารีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567
2 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 1 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 1 ต .บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯรัตน - | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
61
3 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 1 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
4 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 1 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 1 บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
62
5 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 2 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธารามจ.ราชบุรี | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
สยามบรมราชกุมารี
6 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 2 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ ศาสตราจารย์ ดร. | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
63
7 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 2 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| บ้านบางกะโดต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
8 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 3 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 3 ต. บ้านสิงห์ อ. โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
64
9 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 3 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| บ้านหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
10 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 3 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
65
11 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 4 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 4 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
66
13 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 4 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
14 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 5 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชกุมารี
67
15 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 5 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| แด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
16 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 5 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
68
17 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 6 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
18 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 6 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
69
19 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 6 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
20 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 7 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
70
21 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 7 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
22 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 7 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
71
23 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
24 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
72
25 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
26 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 9 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
73
27 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 9 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
28 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 9 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
74
29 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 10 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 10 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่ม ประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
75
31 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 10 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
32 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 11 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
76
33 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 11 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ ต.บ้านสิงห์ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายแด่ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
34 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 11 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
77
35 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 12 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
36 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 12 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| หมู่ที่ 12 บ้านสิงห์ ต.บ้านสิงห์ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายแด่ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
78
37 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 12 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| เด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| 12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
รวม |  |  | 290000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
รวมทั้งหมด |  |  | 290000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
79

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | 1. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1. ถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 2. จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | [15 empty] | 2568
| 2. โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1. ถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | สิงหาคม
| สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ | 2. จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | [15 empty] | 2568
| 3. การจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เช่นวันจักรี | 1. วางพวงมาลา | 50000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | ตามมติคณะ
| วันปิยมหาราช วันรำลึกในพระมหา | 2. พัฒนาพื้นที่สาธารณะ | [15 empty] | รัฐมนตรี
| กรุณาธิคุณของรัชกาล ที่ 9 (วัน | 3. ปลูกต้นไม้ | [15 empty] | หรือรัฐบาล
| นวมินทรมหาราช) วันสำคัญของ | [16 empty] | กำหนด
| ทางราชการต่าง ๆ | [16 empty] | 2658
| รวม | - | 250000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
80
กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง | เพื่อส่งเด็กนักเรียนและบุคลากร | 30000 | อปท.ที่เป็นเจ้า | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| วิชาการระดับภาคกลางและระดับ | เข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศ |  | ภาพการจัดการ | [13 empty] | 2568
| ประเทศ | ทางวิชาการระดับภาคกลางและ |  | แข่งขันความ
|  | ระดับประเทศ |  | เป็นเลิศทาง
วิชาการ
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้แก่ | 1275750 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| บริหารสถานศึกษา | ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ |  | เล็กในสังกัด | [13 empty] | 2568
|  | เป็นค่าจัดการเรียนการสอน |  | ทต.บ้านสิงห์
3 | โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล | เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล | 200000 | โรงเรียนอนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | [12 empty] | กันยายน
| ประเภท วงโยธวาทิต | โพธาราม เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี |  | โพธาราม | โพธาราม | [12 empty] | 2568
สากลประเภทวงโยธวาทิต
4 | โครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา | เงินอุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอน | 100000 | โรงเรียน | โรงเรียน | [12 empty] | กันยายน
| คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน | เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ |  | วัดหนองอ้อ | วัดหนองอ้อ | [12 empty] | 2568
โรงเรียนวัดหนองอ้อ
81
กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
5 | โครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน | เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ | 100000 | โรงเรียน | โรงเรียนวัด | [12 empty] | กันยายน
|  | ครบชั้นเรียนโรงเรียนวัดบางกะโด |  | วัดบางกะโด | บางกะโด | [12 empty] | 2568
6 | โครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ | 100000 | โรงเรียนชุมชน | โรงเรียนชุมชน | [12 empty] | กันยายน
| และสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผล | จ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอกและสาระ |  | วัดกำแพงใต้ | วัดกำแพงใต้ | [12 empty] | 2568
| สัมฤทธิ์ทางการเรียน | การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
7 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 607200 | โรงเรียนชุมชน | โรงเรียนชุมชน | [12 empty] | กันยายน
| วัดกำแพงใต้ | สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน |  | วัดกำแพงใต้ | วัดกำแพงใต้ | [12 empty] | 2568
วัดกำแพงใต้
8 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 699600 | โรงเรียน | โรงเรียน | [12 empty] | กันยายน
| วัดบางกะโด | สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน |  | วัดบางกะโด | วัดบางกะโด | [12 empty] | 2568
วัดบางกะโด
82
กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
9 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 607200 | โรงเรียน | โรงเรียน | [12 empty] | กันยายน
| วัดหนองอ้อ | สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน |  | วัดหนองอ้อ | วัดหนองอ้อ | [12 empty] | 2568
วัดหนองอ้อ
10 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 1817200 | โรงเรียนอนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | [12 empty] | กันยายน
| อนุบาลโพธาราม | สำหรับเด็กนักเรียน |  | โพธาราม | โพธาราม | [12 empty] | 2568
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
| รวม | - | 5536950 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
83
กลยุทธ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
(3) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | จ่ายเงินอุดหนุนให้กับสภาเด็ก | 50000 | สถานที่ฝึก | สภาเด็กและ | [12 empty] | มิถุนายน
| เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ | และเยาวชน ทต.บ้านสิงห์ เพื่อ |  | อบรมของสภา | เยาวชน | [12 empty] | 2568
|  | ดำเนินการตามโครงการพัฒนา |  | เด็กและเยาวชน | เทศบาล
|  | เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล |  | เทศบาล | ตำบลบ้านสิงห์
|  | บ้านสิงห์ |  | ตำบลบ้านสิงห์
2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทงจำนวน | 150000 | ตลาดนัดฯ | กองการศึกษา | [12 empty] | ธันวาคม
|  | ๑ ครั้ง/ปี |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง | 250000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | [12 empty] | เมษายน
| ลาวเวียงราชบุรี | ราชบุรี จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |  | บ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
4 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ | 300000 | เทศบาล | กองการศึกษา | [12 empty] | มกราคม
|  | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
รวม |  |  | 750000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
รวมทั้งหมด |  |  | 6536950 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
84

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรและเกษตรอุตสาหกรรม และสินค้า OTOP
กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบ | 20000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| การร้านอาหาร แผงลอยจำหน่าย | การร้านค้าอาหารแผงลอย / ผู้ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| อาหารและผู้ประกอบการตลาด | ประกอบการตลาด
2 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | พัฒนาตลาดนัดเกษตรกรตำบล | 35000 | ตลำดนัด | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
|  | บ้านสิงห์ให้ได้มาตรฐาน |  | เกษตรกร | [13 empty] | 2568
ต.บ้านสิงห์
| รวม | - | 55000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
85
กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | 50000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
|  | ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ | [15 empty] | 2568
| รวม | - | 50000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
86
กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรและเกษตรอุตสาหกรรม และสินค้า OTOP
กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ
(3) แผนงานงบกลาง
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | 50000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
|  | สวัสดิการชุมชนในตำบลบ้านสิงห์ | [15 empty] | 2568
ตามแนวทางการสนับสนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนของ อปท.
รวม |  |  | 50000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
รวมทั้งหมด |  |  | 155000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
87

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 5000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 12 เดือน
| กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ | กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ | [15 empty] | 2568
| ประชาชน | ประชาชน
| รวม | - | 5000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
88
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้อง | จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ | 10000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| สถาบันสำคัญของชาติ | สำคัญของสถาบันที่สำคัญ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2568
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ | จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ | 10000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร | ประจำ อปท. |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2568
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ | 10000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| ศักยภาพของอาสาป้องกันภัย | ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2568
| ฝ่ายพลเรือน | พลเรือน
4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | ออกตรวจและดูแลความปลอดภัย | 30000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| ป้องกันและรักษาความปลอดภัย | โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2568
ในชีวิตและทรัพย์สิน
89
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | มีการรณรงค์และเสริมสร้างความ | 10000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ธันวาคม 2567
| บนท้องถนน | ปลอดภัยบนท้องถนน |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | มกราคม 2568
เมษายน 2568
6 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ | จัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงาน | 30000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | กันยายน
| ระงับอัคคีภัย | เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2568
7 | โครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด | จัดกิจกรรมเพื่อบำบัดและฟื้นฟู | 10000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| ยาเสพติด | ผู้ติดยาเสพติด |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2568
- | รวม | - | 110000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
90
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู | เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่ม | 250000 | ทต.บ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| งานเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ | สตรีตำบลบ้านสิงห์ |  | หรือสถานที่จัด | [13 empty] | 2568
| กลุ่มสตรีตำบลบ้านสิงห์ |  |  | การฝึกอบรม
2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษา | เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ | 100000 | ทต.บ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| ดูงานเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ | สูงอายุ |  | หรือสถานที่จัด | [13 empty] | 2568
| ตำบลบ้านสิงห์ |  |  | การฝึกอบรม
3 | โครงการฝึกอบรมและศูกษา | จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | 150000 | ทต.บ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| ดูงานคณะกรรมการชุมชนของ | พัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรม |  | หรือสถานที่จัด | [13 empty] | 2568
| เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ | การชุมชน |  | การฝึกอบรม
4 | โครงการช่วยผู้ประสบสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ | 100000 | ต.บ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| และปัญหาความเดือดร้อนใน | ปัญหาได้รับความเดือดร้อนใน | [15 empty] | 2568
| ตำบลบ้านสิงห์ | การฟื้นฟูเยียวยา สงเคราะห์และ
บรรเทาผลกระทบของประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ฯ
| รวม | - | 600000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
91
กลยุทธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์ ส่งเสริมสวัสดิการและการจัดกิจกรรมนันทนาการ
(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | 200000 | สนามกีฬาใน | กองการศึกษา | [12 empty] | เมษายน
| ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล | ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ |  | เขตเทศบาล | [13 empty] | 2568
| บ้านสิงห์ | จำนวน 1 ครั้ง/ปี |  | ตำบลบ้านสิงห์
2 | โครงการค่ายเยาวชนเทศบาล | จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเทศบาล | 500000 | ทต.บ้านสิงห์ | กองการศึกษา | [12 empty] | กรกฎาคม
| ตำบลบ้านสิงห์ | ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |  | หรือสถานที่ | [13 empty] | 2568
จัดการฝึกอบรม
3 | โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้า | จัดส่งนักกีฬา เด็กเยาวชน | 20000 | สนามกีฬาตาม | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| ร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน |  | ที่เจ้าภาพจัด | [13 empty] | 2568
|  | กับหน่วยงานอื่น |  | การแข่งขัน
กำหนด
4 | โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ขุมชนใน | 108000 | ตำบลบ้านสิงห์ | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| กีฬาให้แก่ชุมชน | เขตเทศบาล ทั้ง 12 ชุมชน | [15 empty] | 2568
| รวม | - | 828000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
92
กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(5) แผนงานงบกลาง
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | เงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิการ | จ่ายเงินสงเคราะห์และจัดสวัสดิ- | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| ให้กับคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส | การให้กับคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส | [15 empty] | 2568
| หรือผู้ยากไร้ | หรือผู้ยากไร้ในที่มีรายได้ไม่เพียง
พอแก่การยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง
ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมฯ
รวม |  |  | 100000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
รวมทั้งหมด |  |  | 1643000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
93
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง | 22800000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 12 เดือน
อายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552
แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2562
2 | เบี้ยความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ | 4000000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 12 เดือน
ให้คนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ยังชีพว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
59
6.5 กลยุทย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(5) แผนงานงบกลาง
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วย | 72000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 12 เดือน
โรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ
การวินิจฉัยแล้วว่ามีรายได้ไม่
เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูก
ทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยง
ดู หรือไม่ สามารถประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ตาม
ระะเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548

## ยุทธศาสตร์ที่ 7
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและเอกสารต่างๆ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 | [8 empty] | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการจัดทำแผนป้องกันและ | จัดทำแผนป้องกันและปราบปราม | 1000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 12 เดือน
| ปราบปรามการทุจริต | การทุจริต | [15 empty] | 2568
2 | โครงการต่างๆตามนโยบายของ | จัดทำโครงการตามหนังสือสั่งการ | 30000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | ตลอดทั้งปี
| อำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการ และ | อำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการ และ | [15 empty] | 2568
| กระทรวง | กระทรวง
3 | โครงการอบรมและสัมมนา | จัดอบรมและสัมมนาบุคลากร | 140000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| บุคลากรของเทศบาล | ของเทศบาล ประกอบด้วยคณะ | [15 empty] | 2568
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พร้อมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ และพนักงานจ้าง
94
กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลยุทธ์ ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาลตำบล
กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | จัดอบรมและศึกษาดูงานของ | 150000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กุมภาพันธ์
| ในประเทศและต่างประเทศ ของ | เทศบาลประกอบด้วย สมาชิก | [15 empty] | 2568
| คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล | สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
| พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
และพนักงานจ้าง
5 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา | ดำเนินการเลือกตั้งหรือเลือกตั้ง | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | มิถุนายน
| เทศบาลและนายกเทศมนตรี | ซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล นายก | [15 empty] | 2568
เทศมนตรี
6 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ | 30000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | มิถุนายน
| ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบ | ปกครองระบอบประชาธิปไตย | [15 empty] | 2568
| ประชาธิปไตยและกฎหมายเลือกตั้ง | และกฎหมายเลือกตั้ง
7 | โครงการรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้ | เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ | 30000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | มิถุนายน
| สิทธิเลือกตั้งทุกระดับ | ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุก | [15 empty] | 2568
ระดับในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์
95
กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและเอกสารต่างๆ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | 30000 | ศูนย์ปฏิบัติการ | กองคลัง | [12 empty] | ธันวาคม
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ |  | ร่วมในการช่วย | [13 empty] | 2567
| ประชาชน และการพัฒนาศักย- | ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน |  | เหลือประชาชนฯ
| ภาพบริหารจัดการขององค์กร | และการพัฒนาศักยภาพบริหาร |  | อ.โพธาราม
| ปกครองท้องถิ่น อำเภอโพธาราม | จัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่น |  | หน่วยงาน
| จังหวัดราชบุรี | อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี |  | เจ้าภาพเป็นผู้
รับผิดชอบ
9 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผน | จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 12 เดือน
พัฒนาท้องถิ่น
10 | โครงการการจัดทำเทศบัญญัติ | จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณราย | 20000 | เทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี | จ่ายประจำปีของเทศบาล |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2568
| รวม | - | 631000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
96
กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
(2) แผนงานการศึกษา
ที่ |  | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2567 ต.ค.: พ.ศ. 2567; พ.ศ. 2568 ม.ค.: พ.ศ. 2568 | ดำเนินการ
| โครงการ | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 80000 | สถานที่จัดอบรม | กองการศึกษา | [12 empty] | มีนาคม
| บุคลากรทางการศึกษา | สัมมนาครูและบุคลากรทางการ | [15 empty] | 2568
ศึกษา
รวม |  |  | 80000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
รวมทั้งหมด |  |  | 711000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2567 ต.ค. to พ.ศ. 2568 ก.ย.
97
63