## ย.1
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1135000 | - | กองช่าง | [12 empty] | ยังไม่ได้ | กันเงิน
| เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย | [15 empty] | ดำเนินการ | งบประมาณ
บ้านสิงห์ ซอย 2 เชื่อมต่อถนนเลียบ
คลองชลประทาน 12 ซ้าย หมู่ที่ 5
(งบเทศบาล)
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1120000 | - | กองช่าง | [8 empty] | P | P | P | P | อยู่ระหว่าง | รอผลทดสอบ
| เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ | [15 empty] | ก่อสร้าง | คุณสมบัติลูกปูน
| ซอยทับเณร หมู่ที่ 2 | [16 empty] | (คอนกรีต)
(งบเทศบาล)
3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ | 145000 | - | กองช่าง | [8 empty] | P | P | P | P | อยู่ระหว่าง | รอผลทดสอบ
| ค.ส.ล แบบรางยู ช่วงซอยบ้าน | [15 empty] | ก่อสร้าง | คุณสมบัติลูกปูน
| อาจารย์ยุพิน รัตนมุง ถึงบ้าน | [16 empty] | (คอนกรีต)
บ้านนางละออ คำอาจ หมู่ที่ 4
(งบเทศบาล)
| รวม 3 โครงการ | 2400000 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
41

## ย.1(ค้างจ่ายปี 63)
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 5266000 | 5010000 | กองช่าง |  |  |  | P | P | P | P | P | P |  |  |  | ดำเนินการแล้ว
เสริมเหล็กถนนเลียบคลองชล
ประทาน 12 ซ้าย (ฝั่งซ้าย)
ช่วงจุดตัดถนนสาย 3526 ถึง
ซอยสาลี หมู่ที่ 4
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๖3)
| รวม 1 โครงการ | 5266000 | 5010000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
42

## ย.1(ค้างจ่าย 64)
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร | 100000 | 78000 | กองช่าง | [8 empty] | P | P |  |  | ดำเนินการแล้ว
หินคลุกบริเวณคลองสระวัดร้างถึง
แยกทางเข้าบ้านนางลัดดา หมู่ที่
2 ตำบลบ้านสิงห์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๖4)
2 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม | 10000 | 10000 | กองช่าง | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
ซ่อมผิวจราจรถนนช่วงหน้าบ้าน
นางวงศ์เดือน วงษ์อุทัยนันท์
หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๖4)
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | 1747000 | - | กองช่าง | [8 empty] | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
เสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงบ่อพัก
ค.ส.ล. ซอยพฤกษชาติ หมู่ที่ 3
ตำบลบ้านสิงห์
(รายจ่ายค้างจ่าย ปี ๖4)
| รวม 3 โครงการ | 1857000 | 88000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด | [15 empty] | 43
| P | การดำเนินงานจริง

## ย.1จ่ายขาดเงินสะสม
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูประการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการติดตั้งเสาโคมไฟส่องสว่าง | 424000 | - | กองช่าง | [11 empty] | P | อยู่ระหว่าง | อยู่ในช่วง
| LED ถนนเลียบคลองชลประทาน | [15 empty] | ดำเนินการ | จัดซื้อ - จัดจ้าง
12 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) (ช่วงจุดตัดถนน
สาย 3525 ถึง ครัวต้นข่อย) หมู่ที่ 4
ตำบลบ้านสิงห์
(จ่ายขาดเงินสะสม)
2 | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและ | 500000 | - | กองช่าง | [12 empty] | ยังไม่ได้ | รอรื้อถอนสิ่ง
| บ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณคลองบ้านสิงห์- | [15 empty] | ดำเนินการ | ปลูกสร้างใน
| น้ำหัก ช่วงหน้าซอยบ้านสิงห์ ซอย 1 | [16 empty] | พื้นที่ปรับปรุง
| หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ | [16 empty] | ท่อระบายน้ำ
(จ่ายขาดเงินสะสม)
| รวม 2 โครงการ | 924000 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
44

## ย.2
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
งานบริการสาธารณะสุขและ
สาธารณสุขอื่น
1 | โครงการคลองสวยน้ำใส | 50000 | - | กองสารธารณสุข | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว | ดำเนินการ
โดยไม่ได้ใช้งบ
ประมาณ เช่น
การจำกัดวัชพืช
ผักตบชวา
โดยใช้แรงงาน
จ้างเหมาปรับ
ปรุงภูมิทัศน์
และสนับสนุน
รถแม็คโครของ
อบจ.ในการ
ขุดลอกวัชพืช
| รวม 1 โครงการ | 50000 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 2 จำนวน 1 โครงการ |  | 50000 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
46

## ย.3
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณะสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
งานบริการสาธารณะสุขและ
สาธารณสุขอื่น
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | 60000 | 30000 | กองสาธารณสุข | [5 empty] | P | P | P |  |  |  | P | ดำเนินการแล้ว
จากโรคพิษสุนัขบ้า
2 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม |  |  | หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1 บ้านบางกะโด ตำบล
บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
3 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 1
บ้านบางกะโด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
48
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
4 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ |  |  | หมู่ที่ 1
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
5 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม |  |  | หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2 บ้านบางกะโด ตำบล
บ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
6 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 2
บ้านบางกะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
49
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
7 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 2
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ |  |  | หมู่ที่ 3
ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
9 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 3
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
50
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
10 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 3
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 4
4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
12 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวาย
แด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
51
3.1 แผนงานสาธารณะสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
13 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 4
จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 5 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| จังหวัดราชบุรี | [16 empty] | ขอรับเงิน
15 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 5 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | ขอรับเงิน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
52
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
16 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 5 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ | [16 empty] | ขอรับเงิน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
17 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 6 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| จังหวัดราชบุรี | [16 empty] | ขอรับเงิน
18 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 6 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | ขอรับเงิน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
53
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
19 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 6 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ | [16 empty] | ขอรับเงิน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 7 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| จังหวัดราชบุรี | [16 empty] | ขอรับเงิน
21 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 7 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | ขอรับเงิน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
54
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
22 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 7 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ | [16 empty] | ขอรับเงิน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
23 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 8 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| จังหวัดราชบุรี | [16 empty] | ขอรับเงิน
24 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 8 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | ขอรับเงิน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
55
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
25 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 8 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ | [16 empty] | ขอรับเงิน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 9 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| จังหวัดราชบุรี | [16 empty] | ขอรับเงิน
27 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 9 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | ขอรับเงิน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
56
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
28 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม |  |  | หมู่ที่ 9 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| จังหวัดราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ | [16 empty] | ขอรับเงิน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 |  | หมู่ที่ 10 | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 10 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| จังหวัดราชบุรี | [16 empty] | ขอรับเงิน
30 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 10 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | ขอรับเงิน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
57
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
31 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ |  |  | หมู่ที่ 10 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม | [16 empty] | ขอรับเงิน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
32 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 11
11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
33 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 | 7000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
58
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
34 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 | 6000 | กองสาธารณสุข | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว
| หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ |  |  | หมู่ที่ 11
โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
35 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ |  |  | หมู่ที่ 12 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| จังหวัดราชบุรี | [16 empty] | ขอรับเงิน
36 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | 7000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป |  |  | หมู่ที่ 12 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | ขอรับเงิน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
59
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
37 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 6000 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ชุมชน / หมู่บ้าน
| หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอ |  |  | หมู่ที่ 12 | [13 empty] | ไม่เสนอโครงการ
| โพธาราม จังหวัดราชบุรี ถวายแด่ | [16 empty] | โครงการเพื่อขอ
| สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม | [16 empty] | ขอรับเงิน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
รวม 37 โครงการ |  | 300000 | 130000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ดำเนินการแล้ว จำนวน 16 โครงการ |  | 300000 | 130000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
60

## ย.4
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 176800 | 157465 | สำนักปลัด | [9 empty] | P |  |  | ดำเนินการแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(โอนเพิ่มงบระมาณรายจ่ายประจำปี)
2 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 70000 | 23200 | สำนักปลัด | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
3 | การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่นวันจักรี | 30000 | 17680 | สำนักปลัด |  |  | P | [7 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
วันปิยมหาราช วันรำลึกในพระมหา
| กรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 วันสำคัญ | [17 empty] | P | P
ของทางราชการต่าง ๆ
รวม 3 โครงการ |  | 276800 | 198345
62
4.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง | 30000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| วิชาการระดับภาคกลางและระดับ | [16 empty] | ระบาดของ | P
| ประเทศ | [16 empty] | (covid 19)
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 425000 | 425000 | กองการศึกษา | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว))
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 282000 | 119780 | กองการศึกษา | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก(ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน | 1286250 | 637308 | กองการศึกษา | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
อาหารกลางวัน)
63
4.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | 40000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้รับเงิน
| บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน | [16 empty] | อุดหนุนจาก
| สำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ | [16 empty] | กปท.
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
6 | อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี | 200000 | 200000 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| สากล ประเภทวงโยธวาทิต |  |  | อนุบาลโพธาราม
7 | อุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อ | 100000 | 100000 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน |  |  | วัดหนองอ้อ
วัดหนองอ้อ
8 | อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ครบ | 100000 | 100000 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| ชั้นเรียนโรงเรียนวัดบางกะโด |  |  | วัดบางกะโด
9 | อุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ตรง | 100000 | 100000 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| วิชาเอกและสาระการเรียนรู้เพื่อยก |  |  | วัดกำแพงใต้
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้
64
4.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
10 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 545600 | 535689 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ |  |  | วัดกำแพงใต้
11 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 671600 | 664650 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| โรงเรียนวัดบางกะโด |  |  | วัดบางกะโด
12 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 629200 | 589764 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| โรงเรียนวัดหนองอ้อ |  |  | วัดหนองอ้อ
13 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน | 1877400 | 1822653 | โรงเรียน | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| โรงเรียนอนุบาลโพธาราม |  |  | อนุบาลโพธาราม
14 | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 2227000 | 1805215.92 | กองการศึกษา | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
รวม 14 โครงการ |  | 8514050 | 7100059.92 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
65
4.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 500000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
ระบาดของ
(covid 19)
2 | อุดหนุนโครงการพัฒนาเด็กและ | 50000 | 50000 | สภาเด็กและ | [9 empty] | P | P | P | ดำเนินการแล้ว
| เยาวชนเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ |  |  | เยาวชนฯ
3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 400000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| ลาวเวียงราชบุรี | [16 empty] | ระบาดของ
(covid 19)
4 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 150000 | 68400 | กองการศึกษา | P | P | [10 empty] | ดำเนินการแล้ว | อยู่ในช่วงแพร่
ระบาดของ
(covid 19)
รวม 4 โครงการ |  | 1100000 | 118400
รวมยุทศาสตร์ที่ 3 จำนวน 21 โครงการ |  | 9890850 | 7416804.92
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
66

## ย.5
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
งานบริการสาธารณะสุขและ
สาธารณสุขอื่น
1 | โครงการตลาดสดน่าซื้อ | 50000 | 48825 | กองสาธารณสุข |  |  | P | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว
2 | โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบการ | 10000 | 10000 | กองสาธารณสุข | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร
และผู้ประกอบการตลาด
รวม 2 โครงการ |  | 60000 | 58825 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
68
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | 50000 | 29486 | สำนักปลัด | [9 empty] | P |  |  | ดำเนินการ
2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ | 100000 | - | สำนักปลัด | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน | [16 empty] | ระบาดของ
(covid 19)
รวม 2 โครงการ |  | 150000 | 29486 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 5 จำนวน 4 โครงการ |  | 210000 | 88311 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
69

## ย.6
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย | 5000 | - | สำนักปลัด | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| เบื้องต้นสำหรับประชาชน | [16 empty] | ระบาดของ
(covid 19)
| รวม 1 โครงการ | 5000 | -
71
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด | 30000 | - | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| ยาเสพติด |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ระบาดของ
(covid 19)
2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ | 10000 | - | งานป้องกันฯ | [9 empty] | P | P |  | ดำเนินการแล้ว | ไม่ได้ใช้งบ
| ของชาติ |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ประมาณ
3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 10000 | 4800 | งานป้องกันฯ |  |  | P | P |  |  | P | [5 empty] | ดำเนินการแล้ว
| บนท้องถนน |  |  | สำนักปลัด
4 | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ | 100000 | - | งานป้องกันฯ |  |  |  | P | [8 empty] | ดำเนินการแล้ว | ฝึกอบรม 19-21
| ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ม.ค. 65 ดำเนิน
การไปบางส่วน
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019
5 | ในโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง | 10000 | - | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่สามารถ
| ศักยภาพของอาสาสมัครป้องกัน |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | หาผู้เข้าร่วม
| ภัยฝ่ายพลเรือน | [16 empty] | โครงการได้
72
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
6 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุน | 40000 | - | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| การป้องกันและรักษาความปลอดภัย |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ระบาดของ
| ในชีวิตและทรัพย์สิน | [16 empty] | (covid 19)
7 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ | 50000 | - | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| ระงับอัคคีภัย |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | ระบาดของ
(covid 19)
8 | โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV | 474000 | 474000 | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | กันเงินงบฯไว้
| ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับ |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | เบิกจ่ายใน ปี
| ติดตั้งรักษาความปลอดภัยทั่วไป ภาย | [16 empty] | 66 เนื่องจาก
| ในหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์ | [16 empty] | ยังดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ
| รวม 8 โครงการ | 684000 | 478800 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
73
6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ | 500000 | 374855 | กองการศึกษา |  |  |  | P | P | P | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว |  | P
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
บ้านสิงห์
2 | โครงการค่ายเยาวชนเทศบาลตำบล | 400000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| บ้านสิงห์ | [16 empty] | ระบาดของ
(covid 19)
3 | โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้าร่วม | 45000 | - | กองการศึกษา | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| การแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | [16 empty] | ระบาดของ
(covid 19)
| รวม 3 โครงการ | 945000 | 374855 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 6 จำนวน 12 โครงการ |  | 1634000 | 853655 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
74

## ย.7
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
งานบริหารทั่วไป
1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผน | 10000 | 1964 | สำนักปลัด | [9 empty] | P | P |  | ดำเนินการแล้ว
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2 | โครงการต่างๆตามนโยบายของ | 50000 | - | สำนักปลัด | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ในช่วงแพร่
| อำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการ และ | [16 empty] | ระบาดของ
| กระทรวง | [16 empty] | (covid 19)
3 | โครงการอบรมและสัมมนาบุคลากร | 140000 | 95100 | สำนักปลัด |  |  |  | P | P | P | P |  | P |  |  | P | ดำเนินการแล้ว
ของเทศบาล
4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | 450000 | 225863 | สำนักปลัด | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
ในประเทศและต่างประเทศ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง
5 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา | 282500 | 282376 | สำนักปลัด |  |  | P | P | P | P |  | P |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว
เทศบาลและนายกเทศมนตรี
76
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
6 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผน | 10000 | 64919 | สำนักปลัด |  |  | P | P | [6 empty] | P | P | ดำเนินการแล้ว
พัฒนาท้องถิ่น
7 | โครงการการจัดทำเทศบัญญัติ | 10000 | 10340 | สำนักปลัด | [7 empty] | P | P | P | P | P | ดำเนินการแล้ว | ใช้งบฯ หมวดค่า
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี | [16 empty] | ใช้สอย รายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
งานบริหารงานคลัง
8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ | 30000 | 30000 | สำนักปลัด | P | [11 empty] | ดำเนินการแล้ว | อุดหนุน
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | [16 empty] | อ.โพธาราม
ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ
บริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น อำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
| รวม 8 โครงการ | 982500 | 710562 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
77
7.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
1 | โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา | 73000 | 56883 | กองการศึกษา | [9 empty] | P |  |  | ดำเนินการแล้ว
บุคลากรทางการศึกษา
| รวม 1 โครงการ | 73000 | 56883 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
รวมยุทศาสตร์ที่ 7 จำนวน 9 โครงการ |  | 1055500 | 767445 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
78