## ยุทธศาสตร์ที่ 1
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ - | ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 2150000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน
| ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ | ผิวจราจรกว้าง 6 เมต รยาว 340 |  | ต.บ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| และบ่อพัก ค.ส.ล.ซอยบ้านกำแพง | เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
| เหนือจากสี่แยกหน้าโบสถ์ถึงบ้าน | 2,115 ตารางเมตร ตีเส้นขอบทาง
| นายอภิวัฒน์ โสภา | และเส้นแบ่งจราจรพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำค.ส.ล. ø 0.60 เมตร
จำนวน 244 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
ขนาด1.30 x 1.30 เมตร ฝา
ตะแกรงเหล็ก จำนวน 33 บ่อ
และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 1 บ่อ
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ป้าย
41
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
2 | โครงการปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็ก | ปรับปรุงฝาตะแกรงเหล็กราง | 290000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน
| รางระบายน้ำซอยบ้านทองมา | ระบายน้ำซอยบ้านทองมาโดยการ |  | ต.บ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กรางระบาย
น้ำที่ชำรุดเสื่อมสภาพขนาดกว้าง
0.40 เมตร ความยาวรวม 101
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนดพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย
42
1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
3 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. | 20000 | หมูที่ 9 | กองช่าง | [12 empty] | กันยายน
| ซอยศาลเจ้า | ขนาด ø 0.40 เมตร จำนวน 2 |  | ต.บ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
จุด ๆ ละ 4 ท่อน รวมความยาว
8 เมตร พร้อซ่อมแซมผิวจราจร
รายละเอียดตามแบบแปลน
กำหนดปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า
17 ลำดับที่ 3
รวม |  |  | 2460000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
43

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2 กลยุทธ์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร | 1.เพื่อให้ อถล.มีความรู้ในการบริหาร | 100000 | ต.บ้านสิงห์ | กองสาธารณสุขฯ | [12 empty] | กันยายน
| ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | จัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยการปกป้องและ | [15 empty] | 2567
รักษาปกป้องและรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เพื่อเฝ้าระวังสอดส่องดูแลรวมทั้ง
รายงานสถานการณ์การบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูลมูลฝอยการปกป้องและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่
3.สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิต
สำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม |  |  | 100000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
45
1
49

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน
3.2 กลุยุทธ์ การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัย
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย | ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง | 60000 | ตำบลบ้านสิงห์ | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน | โรคพิษสุนัขบ้า บริการฉีดวัคซีน | [15 empty] | 2567
| ศาสตรตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า | ป้องกันโรคให้สุนัขและแมวใน
| น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย | เขตตำบลบ้านสิงห์
ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒวรขัตติยราชนารีประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567
2 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 1 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 1 ต .บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯรัตน - | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
47
3 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 1 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
4 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 1 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 1 บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
48
5 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 2 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 2 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธารามจ.ราชบุรี | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
สยามบรมราชกุมารี
6 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 2 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ ศาสตราจารย์ ดร. | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
49
7 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 2 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| บ้านบางกะโดต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
8 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 3 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 3 ต. บ้านสิงห์ อ. โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
50
9 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 3 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| บ้านหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ ดร. | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
10 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 3 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ ต.บ้านสิงห์ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
51
11 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 4 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 4 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
52
13 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 4 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
14 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 5 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชกุมารี
53
15 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 5 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| แด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
16 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 5 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 5 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
54
17 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 6 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
18 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 6 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวาย | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| แด่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
55
19 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 6 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 6 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
20 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 7 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
56
21 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 7 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
22 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 7 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 7 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
57
23 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
24 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
58
25 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 8 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 8 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
26 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 9 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
59
27 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 9 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
28 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 9 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 9 ต.บ้านสิงห์อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
60
29 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 10 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 10 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่ม ประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี ถวายแด่ศาสตราจารย์ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
61
31 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 10 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 10 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
32 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 11 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
62
33 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 11 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 30 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพ ต.บ้านสิงห์ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายแด่ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
34 | โครงการสืบสานพระราชปณิธาน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 11 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 11 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| จ.ราชบุรี | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
63
35 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 6000 | หมู่ที่ 12 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| หมู่ที่ 12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| จ.ราชบุรี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐา | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
36 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 12 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| ในกลุ่มประชาชน อายุ 15 ปี ขึ้นไป | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| หมู่ที่ 12 บ้านสิงห์ ต.บ้านสิงห์ | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
| อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ถวายแด่ | สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
64
37 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสม | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ | 7000 | หมู่ที่ 12 | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| เด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ | ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| 12 ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี | พระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อ
สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน
| รวม | - | 300000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
65

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1. ถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม
| พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 2. จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | [15 empty] | 2567
| โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา | 1. ถวายพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | สิงหาคม
| สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ | 2. จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | [15 empty] | 2567
| การจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่นวันจักรี | 1. วางพวงมาลา | 50000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | ตามมติคณะ
| วันปิยมหาราช วันรำลึกในพระมหา | 2. พัฒนาพื้นที่สาธารณะ | [15 empty] | รัฐมนตรีหรือ
| กรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 วันสำคัญ | 3. ปลูกต้นไม้ | [15 empty] | รัฐบาลกำหด
ของทางราชการต่าง ๆ
| รวม 1 โครงการ | - | 250000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
67
4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง | เพื่อส่งเด็กนักเรียนและบุคลากร | 30000 | อปท.ที่เป็นเจ้า | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| วิชาการระดับภาคกลางและระดับ | เข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศ |  | ภาพการจัดการ | [13 empty] | 2567
| ประเทศ | ทางวิชาการระดับภาคกลางและ |  | แข่งขันความ
|  | ระดับประเทศ |  | เป็นเลิศทาง
วิชาการ
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ | เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้แก่ | 275400 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| บริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน | ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ |  | เล็กในสังกัด | [13 empty] | 2567
| การสอน (รายหัว)) | เป็นค่าจัดการเรียนการสอน |  | ทต.บ้านสิงห์
(รายหัว)
68
4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน | เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้แก่ | 191850 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล |  | เล็กในสังกัด | [13 empty] | 2567
| ในการจัดการศึกษาสำหรับศพด. | ตำบลบ้านสิงห์ ค่าใช้จ่ายในการ |  | ทต.บ้านสิงห์
| (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ | จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
| เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและ | เด็กเล็ก (ค่าหนังสือ อุปกรณ์การ
| ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน | เบิกหักผลักส่งงบประมาณให้แก่ | 808500 | ศูนย์พัฒนาเด็ก | กองการศึกษา | [12 empty] | 12 เดือน
| การบริหารสถานศึกษา (ค่า | ศพด.สังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ |  | เล็กในสังกัด
| อาหารกลางวัน) | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน |  | ทต.บ้านสิงห์
69
4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
5 | โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล | เงินอุดหนุนโรงเรียนอนุบาล | 100000 | โรงเรียนอนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | [12 empty] | กันยายน
| ประเภท วงโยธวาทิต | โพธาราม เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี |  | โพธาราม | โพธาราม | [12 empty] | 2567
สากลประเภทวงโยธวาทิต
6 | โครงการจัดหาครูผู้สอนเพื่อพัฒนา | เงินอุดหนุนโครงการจัดหาครูผู้สอน | 50000 | โรงเรียน | โรงเรียน | [12 empty] | กันยายน
| คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน | เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ |  | วัดหนองอ้อ | วัดหนองอ้อ | [12 empty] | 2567
โรงเรียนวัดหนองอ้อ
7 | โครงการจ้างครูสอนให้ครบชั้นเรียน | เงินอุดหนุนโครงการจ้างครูสอนให้ | 50000 | โรงเรียน | โรงเรียนวัด | [12 empty] | กันยายน
|  | ครบชั้นเรียนโรงเรียนวัดบางกะโด |  | วัดบางกะโด | บางกะโด | [12 empty] | 2567
8 | โครงการจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอก | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ | 50000 | โรงเรียนชุมชน | โรงเรียนชุมชน | [12 empty] | กันยายน
| และสาระการเรียนรู้เพื่อยกระดับผล | จ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอกและสาระ |  | วัดกำแพงใต้ | วัดกำแพงใต้ | [12 empty] | 2567
| สัมฤทธิ์ทางการเรียน | การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
70
4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมระบบการศึกษา
4.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
(2) แผนงานบริหารการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
9 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชน | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 602800 | โรงเรียนชุมชน | โรงเรียนชุมชน | [12 empty] | 12 เดือน
| วัดกำแพงใต้ | สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน |  | วัดกำแพงใต้ | วัดกำแพงใต้
วัดกำแพงใต้
10 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 708400 | โรงเรียน | โรงเรียน | [12 empty] | 12 เดือน
| วัดบางกะโด | สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน |  | วัดบางกะโด | วัดบางกะโด
วัดบางกะโด
11 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 620400 | โรงเรียน | โรงเรียน
| วัดหนองอ้อ | สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน |  | วัดหนองอ้อ | วัดหนองอ้อ | [12 empty] | 12 เดือน
วัดหนองอ้อ
12 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน | 1764400 | โรงเรียนอนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | [12 empty] | 12 เดือน
| อนุบาลโพธาราม | สำหรับเด็กนักเรียน |  | โพธาราม | โพธาราม
โรงเรียนอนุบาลโพธาราม
| รวม 12 โครงการ | - | 5251750 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
71
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดี
(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทงจำนวน | 150000 | ตลาดนัดเกษตรกร | กองการศึกษา | [12 empty] | ธันวาคม
|  | ๑ ครั้ง/ปี |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2566
2 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | จัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง | 250000 | เทศบาลตำบล | กองการศึกษา | [12 empty] | เมษายน
| ลาวเวียงราชบุรี | ราชบุรี จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |  | บ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
3 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ | 300000 | เทศบาล | กองการศึกษา | [12 empty] | มกราคม
|  | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
4 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน | จ่ายเงินอุดหนุนให้กับสภาเด็ก | 50000 | สถานที่ฝึก | สภาเด็กและ | [12 empty] | มิถุนายน
| เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ | และเยาวชน ทต.บ้านสิงห์ เพื่อ |  | อบรมของสภา | เยาวชน | [12 empty] | 2567
|  | ดำเนินการตามโครงการพัฒนา |  | เด็กและเยาวชน | เทศบาล
|  | เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล |  | เทศบาล | ตำบลบ้านสิงห์
|  | บ้านสิงห์ |  | ตำบลบ้านสิงห์
| รวม 4 โครงการ | - | 750000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
72

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาด้านเสริมเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น
5.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรกรและเกษตรอุตสาหกรรม และสินค้า OTOP
(1) แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการฝึกอบรมของผู้ประกอบ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบ | 10000 | เทศบาล | กองสาธารณสุข | [12 empty] | กันยายน
| การร้านอาหาร แผงลอยจำหน่าย | การร้านค้าอาหารแผงลอย / ผู้ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | 2567
| อาหารและผู้ประกอบการตลาด | ประกอบการตลาด
| รวม | - | 10000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
74
5.2 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น | จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | 10000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม
|  | ในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ | [15 empty] | 2567
| รวม | - | 10000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
75
5.3 กลยุทธ์ สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
(3) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | 50000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | มกราคม
|  | สวัสดิการชุมชน | [15 empty] | 2567
| รวม | - | 50000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
76

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
6.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ | 5000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 12 เดือน
| กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ | กฎหมายเบื้องต้นสำหรับ
| ประชาชน | ประชาชน
| รวม | - | 5000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
78
6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้อง | จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความ | 10000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| สถาบันสำคัญของชาติ | สำคัญของสถาบันที่สำคัญ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2567
2 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ | จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ | 10000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| การจิตอาสาภัยพิบัติประจำ | ประจำ อปท. |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2567
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพ | 10000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| ศักยภาพของอาสาป้องกันภัย | ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2567
| ฝ่ายพลเรือน | พลเรือน
4 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | ออกตรวจและดูแลความปลอดภัย | 40000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | สิงหาคม
| ป้องกันและรักษาความปลอดภัย | โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยง |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2567
ในชีวิตและทรัพย์สิน
79
6.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
5 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ | มีการรณรงค์และเสริมสร้างความ | 20000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ธันวาคม 2566
| บนท้องถนน | ปลอดภัยบนท้องถนน |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | มกราคม 2567
เมษายน
2567
6 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ | จัดฝึกอบรมให้แก่ พนักงาน | 50000 | เทศบาล | งานป้องกันฯ | [12 empty] | กันยายน
| ระงับอัคคีภัย | เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจ |  | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 2567
| รวม | - | 140000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
80
6.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มสตรี | 250000 | ทต.บ้านสิงห์ | [13 empty] | มีนาคม
| เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มสตรี | ตำบลบ้านสิงห์ |  | หรือสถานที่จัด | สำนักปลัด | [12 empty] | 2567
| ตำบลบ้านสิงห์ |  |  | การฝึกอบรม
2 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ | 100000 | ทต.บ้านสิงห์ | [13 empty] | มีนาคม
| เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุตำบลบ้านสิงห์ |  |  | หรือสถานที่จัด | สำนักปลัด | [12 empty] | 2567
การฝึกอบรม
| รวม | - | 350000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
81
6.4 กลยุทย์ ส่งเสริมสวัสดิการและการจัดกิจกรรมนันทนาการ
(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ | จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ | 350000 | สนามกีฬาใน | กองการศึกษา | [12 empty] | เมษายน
| ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล | ในเขตเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ |  | เขตเทศบาล | [13 empty] | 2567
| บ้านสิงห์ | จำนวน 1 ครั้ง/ปี |  | ตำบลบ้านสิงห์
2 | โครงการค่ายเยาวชนเทศบาล | จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเทศบาล | 300000 | ทต.บ้านสิงห์ | กองการศึกษา | [12 empty] | กรกฎาคม
| ตำบลบ้านสิงห์ | ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี |  | หรือสถานที่ | [13 empty] | 2567
จัดการฝึกอบรม
3 | โครงการพัฒนานักกีฬาและเข้า | จัดส่งนักกีฬา เด็กเยาวชน | 50000 | สนามกีฬาตาม | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| ร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น | ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน |  | ที่เจ้าภาพจัด | [13 empty] | 2567
|  | กับหน่วยงานอื่น |  | การแข่งขัน
กำหนด
4 | โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ | จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ขุมชนใน | 108000 | ตำบลบ้านสิงห์ | กองการศึกษา | [12 empty] | กันยายน
| กีฬาให้แก่ชุมชน | เขตเทศบาล ทั้ง 12 ชุมชน | [15 empty] | 2567
| รวม | - | 808000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
82
6.5 กลยุทย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
(5) แผนงานงบกลาง
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการสงเคราะห์และจัด | จ่ายเงินสงเคราะห์ให้คนพิการ/ | 100000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| สวัสดิการให้กับคนพิการ/ | ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ใน |  |  | งานพัฒนา | [12 empty] | 2567
| ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ | ตำบลบ้านสิงห์ จำนวน 50 ราย |  |  | ชุมชน
| รวม | - | 100000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
83

## ยุทธศาสตร์ที่ 7
แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
7.1 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 |  |  | พ.ศ. 2567 | [8 empty] | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผน | จัดทำแผนป้องกันและปราบปราม | 1000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม-
| ป้องกันและปราบปรามการทุจริต | การทุจริต | [15 empty] | สิงหาคม
2567
2 | โครงการต่างๆตามนโยบายของ | จัดทำโครงการตามหนังสือสั่งการ | 30000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | ตามมติคณะ
| อำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการ และ | อำเภอ,จังหวัด,ส่วนราชการ และ | [15 empty] | รัฐมนตรีหรือ
| กระทรวง | กระทรวง | [15 empty] | รัฐบาลกำหด
3 | โครงการอบรมและสัมมนา | จัดอบรมและสัมมนาบุคลากร | 140000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | กันยายน
| บุคลากรของเทศบาล | ของเทศบาล ประกอบด้วยคณะ | [15 empty] | 2567
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พร้อมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจำ และพนักงานจ้าง
85
7.1 กลยุทธ์ การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
4 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | จัดอบรมและศึกษาดูงานของ | 150000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | พฤษภาคม
| ในประเทศและต่างประเทศ ของ | เทศบาลประกอบด้วย สมาชิก | [15 empty] | มิถุนายน
| คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล | สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล | [15 empty] | 2567
| พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
และพนักงานจ้าง
5 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา | ดำเนินการเลือกตั้งหรือเลือกตั้ง | 5000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | สิงหาคม
| เทศบาลและนายกเทศมนตรี | ซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล นายก | [15 empty] | 2567
เทศมนตรี
6 | โครงการจัดทำ/ปรับปรุงแผน | จัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น | 120000 | ตำบลบ้านสิงห์ | สำนักปลัด | [12 empty] | 12 เดือน
พัฒนาท้องถิ่น
7 | โครงการการจัดทำเทศบัญญัติ | จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณราย | 20000 | เทศบาล | สำนักปลัด | [12 empty] | กรกฎาคม -
| งบประมาณรายจ่ายประจำปี | จ่ายประจำปีของเทศบาล |  | ตำบลบ้านสิงห์ | [13 empty] | กันยายน
2567
86
7.1 กลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
7.2 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและเอกสารต่างๆ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม | 30000 | ศูนย์ปฏิบัติการ | กองคลัง | [12 empty] | ธันวาคม
| ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน |  | ร่วมในการช่วย | [13 empty] | 2566
| ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพ | การช่วยเหลือประชาชน และการ |  | เหลือประชาชนฯ
| บริหารจัดการขององค์กรปกครอง | พัฒนาศักยภาพบริหารจัดการของ |  | อ.โพธาราม
| ท้องถิ่น อำเภอโพธาราม | องค์กรปกครองท้องถิ่น อำเภอ |  | หน่วยงาน
| จังหวัดราชบุรี | โพธาราม จังหวัดราชบุรี |  | เจ้าภาพเป็นผู้
รับผิดชอบ
| รวม | - | 496000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
87
7.1 กลยุทธ์ พัฒนาส่งเสริมพัฒนาบุคลากร
(1) แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2566 ต.ค.: พ.ศ. 2566; พ.ศ. 2567 ม.ค.: พ.ศ. 2567 | ดำเนินการ
|  | ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | งานรับผิด | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | แล้วเสร็จ
ชอบหลัก
1 | โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม | 50000 | สถานที่จัดอบรม | กองการศึกษา | [12 empty] | มีนาคม
| บุคลากรทางการศึกษา | สัมมนาครูและบุคลากรทางการ | [15 empty] | 2567
ศึกษา
| รวม | - | 50000 | - | - | [12 empty] | - | bar: พ.ศ. 2566 ต.ค. to พ.ศ. 2567 ก.ย.
88