## สำนักงาน
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
| 1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ | 10000 | 9600 | สำนักปลัด | [7 empty] | P |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว
งานบริหารงานคลัง
| 2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20 ช่อง | 8000 | 7800 | กองคลัง | [5 empty] | P | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว
จำนวน 2 ตู้
2 | แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาฯ
| 3) จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน | 5900 | 5700 | งานป้องกันฯ | [7 empty] | P |  |  |  |  | ดำเนินการแล้ว
| จำนวน 1 ตู้ |  |  | สำนักปลัด
3 | แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
| 4) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน | 3000 | 3000 | กองการศึกษา |  |  | P | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว
1 ตัว
80
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา
| 5) จัดซื้อชั้นวางรองเท้า แบบมี | 10000 | 10000 | กองการศึกษา | [9 empty] | P |  |  | ดำเนินการแล้ว
ล้อเลื่อน จำนวน 2 ชุด
| 6) จัดซื้อเครื่องโต๊ะทำงาน ขนาด | 7000 | 6500 | กองการศึกษา |  |  | P | [9 empty] | ดำเนินการแล้ว
4 ฟุต
| 7) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน | 7500 | 7500 | กองการศึกษา | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว | โอนตั้งจ่ายราย
| 3 ตัว | [16 empty] | การใหม่
| 8.)จัดซื้อพัดลมโคจร จำนวน 25 ตัว | 45000 | 45000 | กองการศึกษา | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว | โอนตั้งจ่ายราย
การใหม่
| 9) จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 3 ตัว | 5400 | 4900 | กองการศึกษา | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว | โอนตั้งจ่ายราย
การใหม่
81
4 | แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
| 10) จัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร | 21400 | 19000 | กองสาธารณสุข | [8 empty] | P |  |  |  | ดำเนินการแล้ว
จำนวน 1 เครื่อง
| รวมครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ | 123200 | 119000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
82

## ยานพาหนะและขนส่ง
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารสุขอื่น
| 1) จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน | 44400 |  | กองสาธารณสุข | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | เนื่องจากไม่มี
| 1 คัน | [16 empty] | ความจำเป็น
ต้องใช้
| รวมครุภัณพ์ยานพาหนะและขนส่ง | 44400 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
83

## การเกษตร
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาฯ
1 | 1) จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบ | 192600 | - | งานป้องกันฯ | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ราคาตามบัญชี
| พญานาคขนาด 8 นิ้ว จำนวน |  |  | สำนักปลัด | [13 empty] | มาตรฐานครุภัณฑ์
| 2 เครื่อง | [16 empty] | ฉบับล่าสุดเดือน
ธันวาคม 2565
ปรับปราคาเครื่อง
แบบท่อสูบน้ำพญา
นาคสูงขึ้น เป็น
เครื่องละ 105,000
บาท จึงไม่สามารถ
จัดซื้อได้
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารสุขอื่น
2 | 2) จัดซื้อเรือไฟเบอร์ จำนวน 1 ลำ | 10000 | 8500 | กองสาธารณสุข | [6 empty] | P | [5 empty] | ดำเนินการแล้ว
| รวมครุภัณฑ์เกษตร จำนวน 2 รายการ | 202600 | 8500 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
80

## ไฟฟ้าวิทยุ
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2 | 2) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน | 5000 | 4900 |  |  |  |  | P | [8 empty] | ดำเนินการแล้ว
1 เครื่อง
| รวมครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ 1 รายการ | 5000 | 4900 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
85

## โฆษณาและเผยแพร่
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารสุขอื่น
1 | จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย | 64000 | 64000 | [11 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภาย
ในอาคาร
| รวมครุภัณฑ์โฆษณาฯ จำนวน 1 รายการ | 64000 | 64000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
86

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1 | แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาฯ
| 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 17000 | 17000 | งานป้องกันฯ | [5 empty] | P | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว
| จำนวน 1 เครื่อง |  |  | สำนักปลัด
2 | แผนงานการศึกษา
งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
| 2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 7500 | 7500 | กองการศึกษา | [8 empty] | P |  |  |  | ดำเนินการแล้ว
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
| 3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 15000 | 15000 | กองการศึกษา | [11 empty] | P | ดำเนินการแล้ว | โอนตั้งจ่ายราย
| เลเซอร์ LED สี จำนวน 1 เครื่อง | [16 empty] | การใหม่
87
3 | แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
| จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kva | 5800 | 5500 | กองสาธารณสุข | [6 empty] | P | [5 empty] | ดำเนินการแล้ว
จำนวน 1 เครื่อง
| รวมครุภัณฑ์คอมฯ จำนวน 4 รายการ | 45300 | 45000 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
88

## อื่นๆ
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ
ครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์อื่น
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและสาธารสุขอื่น
1 | จัดซื้อรถเข็นมือจับแบบคนเดินตาม | 5000 | 3950 | กองสาธารณสุข | [10 empty] | P |  | ดำเนินการแล้ว
(รถเข็น 3 ล้อ จำนวน 1 คัน
| รวมครุภัณฑ์อื่น จำนวน 1 รายการ | 5000 | 3950 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| หมายเหตุ | แผนการดำเนินงานตามที่กำหนด
| P | การดำเนินงานจริง
89

## ย.7
รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | งบประมาณตั้งไว้ | งบประมาณ | หน่วยการ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  | ผลการ | หมายเหตุ
ที่ |  | (บาท) | เบิกจ่ายจริง | ดำเนินงาน | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 | ดำเนินการ